## Sheet1
Task | Tanggal Mulai | Tanggal Selesai | Nama Developer | Status
Split Data | 1 November 2021 | 1 November 2021 | Aisah | Done
Augmentasi | 2 November 2021 | 2 November 2021 | Aisah | Done
Balancing | 10 November 2021 |  | Aisah | On Going
Modelling CNN | 3 November 2021 | 4 November 2021 | Dina | Done
Hyperparameter Tuning | 11 November 2021 |  | Dina | On Going
Transfer Learning | - | - | Dina
Evaluation | - | - | Aisah
frontend web | - | - | Dina
backend web | - | - | Aisah
deployment | - | - | Dina
testing | - | - | Aisah