## Sheet1
Task | Tanggal Mulai | Tanggal Selesai | Nama Developer | Status
Pre processing | 19 Oktober 2021 | 24 Oktober 2021 | Aisah | Done
Modelling CNN | 24 Oktober 2021 | 02 November 2021 | Dina | On Going
evaluation | - | - | Aisah
Prediction |  |  | Dina
frontend web | - | - | Dina
backend web | - | - | Aisah
deployment | - | - | Dina
testing | - | - | Aisah