## Sheet1
Task | Tanggal Mulai | Tanggal Selesai | Nama Developer | Status
Split Data | 1 November 2021 | 1 November 2021 | Aisah | Done
Augmentasi | 2 November 2021 | 2 November 2021 | Aisah | Done
Modelling CNN | 3 November 2021 | 4 November 2021 | Dina | Done
Hyperparameter Tuning | 11 November 2021 | 12 November 2021 | Dina | Done
Transfer Learning | 11 November 2021 | 11 November 2021 | Dina | Done
Evaluation | 13 November 2021 | 13 November 2021 | Aisah | Done
Frontend Web | 14 November 2021 | 23 November 2021 | Aisah | Done
Backend Web | 24 November 2021 | 8 Desember 2021 | Dina | Done
Deployment Heroku | 9 Desember 2021 | 10 Desember2021 | Dina | Done
Testing | 10 Desember 2021 | 11 Desember 2021 | Aisah | Done