## Sheet1
Task | Tanggal Mulai | Tanggal Selesai | Nama Developer
Pre processing | 18 Oktober 2021 | 20 Oktober 2021 | Aisah
- selection format image | 20 Oktober 2021 | 22 Oktober 2021
- resizing | 22 Oktober 2021 | 24 Oktober 2021
- splitting | 24 Oktober 2021 | 26 Oktober 2021
Modelling CNN | 26 Oktober 2021 | 02 November 2021 | Dina
- Modelling CNN (vgg16) | - | -
evaluation | - | - | Aisah
frontend web | - | - | Dina
backend web | - | - | Aisah
deployment | - | - | Dina
testing | - | - | Aisah